## 整体进度方案表
甘肃省全民终身学习平台开发进度表
阶段 | 主要工作 | 产出 | 计划起始时间 | 计划终止时间 | 实际起始时间 | 实际终止时间 | 开发工时（工作日）人天 | 可用工作日
系统需求 | 调研用户需求及用户环境 | 项目初步开发计划进度表 | 2018-09-20 | 2018-10-20 | 2018-08-29 | 2018-10-20 | 28 | 22
| 制定项目初步计划 |  | 2018-10-21 | 2018-10-29 | 2018-10-14 | 2018-10-25 | 8 | 6
| 开发计划进行评审 |  | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 2 | 2
需求分析 | 确定系统运行环境 | 需求规格说明 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2 | 2
| 建立系统逻辑模型 | 项目开发计划 | 2018-11-03 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 2018-11-08 | 2 | 1
| 确定系统功能及性能要求 | 用户手册概要 | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 2018-11-10 | 2018-11-22 | 2 | 11
| 编写需求规格说明、用户手册概要、测试计划 |  | 2018-11-20 | 2018-11-25 | 2018-11-10 | 2018-11-25 | 2 | 4
| 确认项目开发计划 |  | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2 | 1
概要设计 | 建立系统总体结构，划分功能模块 | 数据库设计说明书 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 2018-11-24 | 2018-11-28 | 4 | 3
| 定义各功能模块接口 |  | 2018-11-30 | 2018-12-05 | 2018-11-29 |  | 1 | 4
| 数据库设计 |  | 2018-12-06 | 2018-12-20 |  |  | 50 | 11
| 制定组装测试计划 |  | 2018-12-21 | 2018-12-21 |  |  | 4 | 1
| 对已完成的文档进行评审 |  | 2018-12-22 | 2018-12-22 |  |  | 2 | 1
详细设计及编码 （详见详细设计表） | 产品设计 | 产品原型图、UI设计稿 前端、后台源码 | 2018-12-23 | 2019-01-31 |  |  | 60 | 29
| UI设计 |  | 2019-12-26 | 2019-01-31 |  |  | 60 | 27
| web端（前端+后台） |  | 2019-12-26 | 2019-01-31 |  |  | 376 | 27
| 微信（前端+后台） |  | 2019-12-26 | 2019-01-31 |  |  | 200 | 27
实现 | 进行模块测试和调试 | 用户使用手册 | 2019-02-01 | 2019-02-03 |  |  | 30 | 2
| 编写用户手册 |  | 2019-02-01 | 2019-02-03 |  |  | 5 | 2
| 对实现过程及已完成的文档进行评审 |  | 2019-02-01 | 2019-02-03 |  |  | 2 | 2
集成测试 | 执行集成测试计划 | 测试报告 | 2019-02-10 | 2019-02-12 |  |  | 2 | 3
| 编写集成测试报告 |  | 2019-02-11 | 2019-02-13 |  |  | 5 | 3
验收 | 测试整个软件系统（健壮性测试） | 验收交付文档 | 2019-02-11 | 2019-02-18 |  |  | 50 | 6
| 试用用户手册 |  | 2019-02-11 | 2019-02-18 |  |  | 5 | 6
| 编写开发总结报告 |  | 2019-02-11 | 2019-02-18 |  |  | 2 | 6
维护 | 为纠正错误，完善应用而进行修改 | 维护手册 | 2019-02-11 | 2019-02-18 |  |  | 2 | 6
| 对修改进行配置管理 |  | 2019-02-11 | 2019-02-18 |  |  | 3 | 6
| 编写故障报告和修改报告 |  | 2019-02-11 | 2019-02-18 |  |  | 2 | 6
| 修订用户手册 |  | 2019-02-11 | 2019-02-18 |  |  | 3 | 6
总计工时（工作日）人日 | [6 empty] | 916
总计开发天数（2018年11月25日-2019年2月18日） | [6 empty] | 56

## 详细设计表
兰州全民学习网平台详细设计工时表（web端）
一级模块 | 二级模块 | 详细需求 | 工时（工作日）人日 | 备注
门户系统 | 系统模板管理 | 后台可以设置网站的主题颜色，以及banner图片（日常、重阳节、春节、全民终身学习活动周分别对应不同样式，后台进行管理） | 4
| 系统模块管理 | 参照桂知网设计，网站分模块展示相关模块内容。比如，有新闻模块，优秀学生，动态信息，学生信息，资源信息，资源讲座的模块。必须有社区指导中心，预留社区教育系统位置 | 5
| 新闻内容管理 | 列表展示新闻内容，并可以对新闻进行增删改查管理，新增、编辑操作，具体包括支持样式的编辑、插入图片、视频、表格、上传附件等，包括提取摘要、关键词等。 | 5
| 教学资源展示 | 可以按分类（图文、视频）展示平台发布的教学资源。在首页推荐4个教学资源，点开进入详情页 | 5
| 直播模块 | 使用对方购买的华为云CDN，具体实现方案需要跟客户沟通 | 10 | 需要和客户对接，与华为云对接，具体实现方案（客户已购买华为云的cdn）
| 区平台发布管理 | 总站可以对子站名称、数量以及子站内容进行管理。用户注册时需要填写自己所属的分区以确定该用户属于哪个子站分区。可以单独统计子站的用户数，用户学分，子站管理员可以自行对子站内容进行管理。 | 10 | 需对动态划分子站技术进行调研，各个子站中的站内内容管理后台开发
| 集成检索接口 | 通过检索服务提供的接口，在门户首页上提供针对不同类型不同资源不同字段的检索框 | 8 | 使用全文检索工具（solar，ElasticSearch）
| 登录注册 | 提供用户注册和登录的入口，支持单点认证，支持开放注册。用户认证使用“统一身份验证平台”，需要对接客户自己的认证平台。注册时的手机号使用短信平台进行注册及找回密码等操作。 | 10 | 单点登录，与客户方对接统一身份认证平台，需要对接短信验证码
| 调查问卷 | 提供问卷模板，管理员可以通过后台发布调查问卷，可以对调查结果进行编辑、筛选和排序统计等。 | 7 | 需要客户提供调查问卷模板，前端可能需要使用echarts进行数据可视化。
| 子机构排名 | 可以在首页上展示各子机构的用户数，用户积分总分，并且能根据该指标对子机构进行排比和考核。 | 5
| 志愿者系统 | 建立志愿者库，支持省、市州管理。支持志愿者在线报名，管理员可以通过后台对报名的志愿者进行审核。 管理员可以通过后台发布活动，已审核通过的志愿者才可以报名参加活动，并短信通知志愿者。 | 10 | 需对接短信通知，志愿者库多级子站多级管理。
| 学习地图 | 提供省、市、区县级单位服务站点的详细页面，以及支持map的定位的合理解决方案，并为每个子院校提供独立的二级域名服务，以及院校简介、地址、开设课程，以及点评服务。在首页里面，有一个甘肃省市州的地图，你在地图上一点，就有当地的学习中心，社区指导服务中心的联系方式：地址，联系电话，联系方式 | 10 | 需要对接百度（腾讯，高德）地图应用，在地图中标注相关地点，各站点详细页面开发，子院校二级域名服务技术调研，点评服务开发。
| 数据交换 | 客户的数据交换平台尚未完成，等做完后，需要我们这边和客户的数据交换平台实现数据共享同步 | 10 | 需要与客户尚未完工的“数据交换平台”进行对接，同步数据，同时需要调研数据共享同步技术方案
| 老年教育 | 针对老年人开发的业务模块。包含活动管理、兴趣课管理、签到、签退。 | 8 | 签到，签退调用地图定位技术调研
| 用户服务功能 | 集成一站式搜索、快捷导航、资讯推荐、资源推荐、便民服务、用户使用帮助 | 4
社区教育管理系统 | 组织体系与运行机制管理 | 各行政组织分为原则上分为5级（省、市（州）、县（区）、街道（乡镇）、社区（村）），实际开发中可能只需要满足省、市、县三级即可，满足各组织机构间工作联系(转发文件、数据采集、统计、汇总等)、职责定位，以及建立负责人信息库等 | 8 | Activity工作流技术调研
| 日常管理 | 实现社区教育各项规章制度建设、发布文件、上传下达（工作部署、工作汇报、会议通知）、信息传输（数据采集、统计、汇总共享）、调查研究等管理工作。 | 10 | 具体办公业务流程需与客户沟通确定，以进行定制化开发
| 全民终身学习活动周项目管理 | 在已有终身学习网的基础上，增加一个遴选机制，用户在网上填报信息（图文、视频） 、审核，审核通过后，部分优秀信息可在门户系统中展示。 | 4
| 实验区、示范区建设项目管理 | 提供客户提供的业务逻辑，建立实验区、示范区评价指标体系，并进行展示。要让客户在平台能实现审批管理、成果展示和经验交流等工作。 | 8
| 社区教育科研项目发布 | 图文形式展示内容，包括理论研究、实践研究、典型案例和教材建设的信息，并可以发布。 | 5
| 社区教育队伍建设项目管理 | 建立一个信息库，可供各州市各自管理、查询等操作， 人员分为三大类： 1. 社区教育专职管理人员2.专兼职教师3.志愿者服务队和社区教育专家 | 6
| 社区教育共建共享项目管理 | 支持全省社区教育主阵地(广播电视大学、中等职业学校、科普学校)的建设管理；支持社区教育机构与城乡社区综合服务中心、社区文化中心设施、信息共享、服务联动的管理；支持高校、图书馆、科技馆、文化馆、博物馆、和体育场馆等各类社会资源供给管理和发布。 | 10 | 各级教育机构建设管理，信息共享，服务联动管理，各场馆社会资源供给管理和发布业务较多
| 社区教育活动宣传展示项目管理 | 在门户网站中展示部分优秀的活动, 体现在门户系统里面， 可以通过后台发布活动，用户进行报名，通过审核后才可以参加活动，并短信通知用户成功报名活动。 | 8 | 短信通知
| 本地、上一级管理信息展示 | 不同级别管理单位可以查看上级、同一级相关权限的文件和通知。 | 4
在线课程空间 | 在线点播及阅读系统 | 实现在线点播功能（不需要额外下载插件），兼容手机浏览器端以及微信端播放和阅读（视频、电子书）。 | 4
| 公告 | 支持面向本课程学员发布公告。 | 2
| 收藏 | 可以将资源收藏到学习空间中去，方便寻找定位及复习。 | 2
| 参考资料 | 用户在浏览时，可根据用户浏览资料，推荐相关资料资源 | 2
| 资源上传及转换 | 1.与客户的资源中心进行对接，满足数据共享 2.可以上传资源（视频、ppt、word等格式） 备注：需跟客户确定具体上传资源格式 3.实现在线预览。 | 10 | 需要与客户的资源中心对接，在线预览需要技术调研
| 资源统计 | 可以统计平台内所有资源的使用率，包括资源的点击数、被收藏数、被添加学习计划数等情况。 | 4
| 资源导入 | 后台提供资源批量导入的功能;支持微视频分享。 | 6
| 与资源平台对接 | 实现与校方资源平台对接,课程相关其他视频,文本,图书等资源可以从资源平台无缝链接访问 | 8
作业考试模块 | 题库管理 | 管理员或者教师自行添加修改题库，支持多选、单选、判断(简答等多样题型)等客观题型。题库支持创建及修改分类，同时支持管理员手动录入(支持图片,音视频等多种答题方式) | 10 | 答题方式需要进行相关技术调研
| 组卷 | 管理员可以利用现有的题库进行组卷，生成考试试卷，也可以通过录入新的试题完全发布一门新的考试，支持指定考试时间考试方式、参加考生等信息。 | 10 | 上述业务同时隐含了考试业务，总体后台业务，前台页面较多，较复杂
| 随机组卷 | 管理员可以利用现有题库中的题进行随机出题和组卷：设置试卷总分，选择各类题型的数目，发布试题。每个学员参加考试后获得的试题内容都互不相同，不会有泄题和作弊的问题。 | 10
| 题库导入 | 管理员可以根据一定的规则，将现有的题库以EXCEL的方式一键导入到平台，简化管理员操作 | 10 | 题库excel格式导入需要技术调研
| 答题解析 | 管理员可以将每道题目的答题解析录入题库，根据学生答题结果，显示错误答题的答题解析 | 5
| 智能评分 | 用户提交试卷后可自动进行阅卷，计算分数。可计算具体分数，也可根据用户成绩比例，进行优、良、差排比 | 6
| 设置学分 | 可以为某一门考试设置通过该考试可获得的学分数 备注：课程合格后，学员可获得相应的学分 | 3
| 在线练习 | 除考试题之外，还为用户提供了自主练习功能，用户可以根据自我需求选择对应习题进行测验。 | 6
| 成绩查询统计 | 学员可以直接在系统中查询自己所有的考试成绩。管理员可以查询任意考生的所有考试成绩。 可按照分数段统计，及按题号、题型统计。 | 5
学分商城 | 学分规则管理 | 管理员可根据学生学习情况自行配置学分规则，包括观看一集视频、读一本书、发表一篇日志等所有用户行为记录，都可为其配置相应的学分规则。 | 4
| 商品管理 | 管理员可以通过后台发布商品，可以上传商品图片，填写商品名称，兑换所需积分，设置可兑换时间，商品数量等信息 | 8
| 学分兑换 | 用户可以根据已获得的积分进行商品兑换 | 2
| 商品分类管理 | 支持商品分类管理，前台用户可通过分类进行搜索 | 4
| 用户兑换记录 | 用户可以通过学习空间中的商城应用来查看个人的商品兑换记录 | 2
| 商品兑换统计 | 管理员可以通过后台查看所有商品的兑换情况，对最热、最高积分商品进行统计 | 2
学生学习空间 | 我的学习 | 可以浏览目前已经加入的课程和学习进度，并进入学习。 | 5
| 直播课表 | 可以查看自己参加的直播课程（进行中/即将开始/已结束）进行查看管理，同时可以以日历的形式查看直播时间。 | 6
| 我的作业考试 | 可以查看自己在所有课程提交的作业和考试，可以查询作业分数及考试分数。 | 2
| 我的收藏 | 可以将自己感兴趣的课程等内容收藏到学习空间，方便下次学习；支持对收藏的内容添加标签。 | 2
| 好友及消息服务 | 用户可以对感兴趣的人添加关注成为好友，好友之间可以相互发送实时私信进行沟通。 | 6
| 投票系统 | 在投票里面可以定义投票的内容，选项的个数，并且系统会自动统计百分比。也可以设置针对图片投票。用户可以对投票的进行评论，互相回复等。 | 5
| 我的问卷调查 | 可以查看教师针对我参加的课程的问卷调查。 | 3
教师教学空间 | 我的教学 | 包括在教课程、学员问答、学员话题、试卷批阅、作业批改等功能。 | 8
| 创建课程 | 供教师或管理员登进行课程的创建。包括基本信息设置、详细信息设置、课程图片设置、课时管理、文件管理、预览与发布等功能。 | 10
| 创建课程-直播 | 直播课程的设置如标题、直播开始时间、直播时长等设置。实现上讲台、参与列表功能、PPT等文档讲义管理；老师可以在上课时点击录播按钮，直播课中的内容都会记录，并在课后生成录播视频，供未参加直播的学员回看；实现点名统计、参会统计列表，并可导出。 | 10 | 直播回放，录播，点名统计，参会统计列表均需技术调研
| 教学资料库 | 教师可上传文档，但不能对其操作。可以添加ppt、xls、xlsx、pps、pptx、ppsx、doc、docx、txt、rtf、jpg、jpeg、bmp、emf、pdf，需要支持使用MS Office与WPS。 | 10 | MS Office，WPS在线预览需要技术调研
| 问卷调查 | 可以新建或导入试卷，可以基于课程指定发布对象，发布后，对应课程的学生可看到并参与调查。 | 10 | 导入试卷功能需要进行相关技术调研
web端总计（人天） |  |  | 376
兰州全民学习网平台详细设计工时表（微信）
一级模块 | 二级模块 | 详细需求 | 工时（工作日）人日 | 备注
门户系统 | 新闻内容管理 | 列表展示新闻内容，并可以对新闻进行增删改查管理，新增、编辑操作，具体包括支持样式的编辑、插入图片、视频、表格、上传附件等，包括提取摘要、关键词等。 | 5
| 教学资源展示 | 可以按分类（图文、视频）展示平台发布的教学资源。在首页推荐4个教学资源，点开进入详情页 | 5
| 直播模块 | 使用对方购买的华为云CDN，具体实现方案需要跟客户沟通 | 8
| 区平台发布管理 | 总站可以对子站名称、数量以及子站内容进行管理。用户注册时需要填写自己所属的分区以确定该用户属于哪个子站分区。可以单独统计子站的用户数，用户学分，子站管理员可以自行对子站内容进行管理。 | 8
| 集成检索接口 | 通过检索服务提供的接口，在门户首页上提供针对不同类型不同资源不同字段的检索框 | 10
| 登录注册 | 提供用户注册和登录的入口，支持单点认证，支持开放注册。用户认证使用“统一身份验证平台”，需要对接客户自己的认证平台。注册时的手机号使用短信平台进行注册及找回密码等操作。 | 5 | 对接+单点登录
| 调查问卷 | 提供问卷模板，管理员可以通过后台发布调查问卷，可以对调查结果进行编辑、筛选和排序统计等。 | 5
| 子机构排名 | 可以在首页上展示各子机构的用户数，用户积分总分，并且能根据该指标对子机构进行排比和考核。 | 3
| 志愿者系统 | 建立志愿者库，支持省、市州管理。支持志愿者在线报名，管理员可以通过后台对报名的志愿者进行审核。 管理员可以通过后台发布活动，已审核通过的志愿者才可以报名参加活动，并短信通知志愿者。 | 6
| 学习地图 | 提供省、市、区县级单位服务站点的详细页面，以及支持map的定位的合理解决方案，并为每个子院校提供独立的二级域名服务，以及院校简介、地址、开设课程，以及点评服务。在首页里面，有一个甘肃省市州的地图，你在地图上一点，就有当地的学习中心，社区指导服务中心的联系方式：地址，联系电话，联系方式 | 6
| 数据交换 | 客户的数据交换平台尚未完成，等做完后，需要我们这边和客户的数据交换平台实现数据共享同步 | 6
| 老年教育 | 针对老年人开发的业务模块。包含活动管理、兴趣课管理、签到、签退。 | 5
| 用户服务功能 | 集成一站式搜索、快捷导航、资讯推荐、资源推荐、便民服务、用户使用帮助 | 3
社区教育管理系统 | 组织体系与运行机制管理 | 各行政组织分为原则上分为5级（省、市（州）、县（区）、街道（乡镇）、社区（村）），实际开发中可能只需要满足省、市、县三级即可，满足各组织机构间工作联系(转发文件、数据采集、统计、汇总等)、职责定位，以及建立负责人信息库等 | 5
| 日常管理 | 实现社区教育各项规章制度建设、发布文件、上传下达（工作部署、工作汇报、会议通知）、信息传输（数据采集、统计、汇总共享）、调查研究等管理工作。 | 8
| 全民终身学习活动周项目管理 | 在已有终身学习网的基础上，增加一个遴选机制，用户在网上填报信息（图文、视频） 、审核，审核通过后，部分优秀信息可在门户系统中展示。 | 4
| 实验区、示范区建设项目管理 | 提供客户提供的业务逻辑，建立实验区、示范区评价指标体系，并进行展示。要让客户在平台能实现审批管理、成果展示和经验交流等工作。 | 8
| 社区教育科研项目发布 | 图文形式展示内容，包括理论研究、实践研究、典型案例和教材建设的信息，并可以发布。 | 3
| 社区教育队伍建设项目管理 | 建立一个信息库，可供各州市各自管理、查询等操作， 人员分为三大类： 1. 社区教育专职管理人员2.专兼职教师3.志愿者服务队和社区教育专家 | 5
| 社区教育共建共享项目管理 | 支持全省社区教育主阵地(广播电视大学、中等职业学校、科普学校)的建设管理；支持社区教育机构与城乡社区综合服务中心、社区文化中心设施、信息共享、服务联动的管理；支持高校、图书馆、科技馆、文化馆、博物馆、和体育场馆等各类社会资源供给管理和发布。 | 2
| 社区教育活动宣传展示项目管理 | 在门户网站中展示部分优秀的活动, 体现在门户系统里面， 可以通过后台发布活动，用户进行报名，通过审核后才可以参加活动，并短信通知用户成功报名活动。 | 6
| 本地、上一级管理信息展示 | 不同级别管理单位可以查看上级、同一级相关权限的文件和通知。 | 2
在线课程空间 | 在线点播及阅读系统 | 实现在线点播功能（不需要额外下载插件），兼容手机浏览器端以及微信端播放和阅读（视频、电子书）。 | 4
| 公告 | 支持面向本课程学员发布公告。 | 1
| 收藏 | 可以将资源收藏到学习空间中去，方便寻找定位及复习。 | 2
| 参考资料 | 用户在浏览时，可根据用户浏览资料，推荐相关资料资源 | 1
| 资源统计 | 可以统计平台内所有资源的使用率，包括资源的点击数、被收藏数、被添加学习计划数等情况。 | 3
| 资源导入 | 后台提供资源批量导入的功能;支持微视频分享。 | 4
| 与资源平台对接 | 实现与校方资源平台对接,课程相关其他视频,文本,图书等资源可以从资源平台无缝链接访问 | 6
作业考试模块 | 答题解析 | 管理员可以将每道题目的答题解析录入题库，根据学生答题结果，显示错误答题的答题解析 | 3
| 在线练习 | 除考试题之外，还为用户提供了自主练习功能，用户可以根据自我需求选择对应习题进行测验。 | 4
| 成绩查询统计 | 学员可以直接在系统中查询自己所有的考试成绩。管理员可以查询任意考生的所有考试成绩。 可按照分数段统计，及按题号、题型统计。 | 3
学分商城 | 学分兑换 | 用户可以根据已获得的积分进行商品兑换 | 1
| 用户兑换记录 | 用户可以通过学习空间中的商城应用来查看个人的商品兑换记录 | 1
| 商品兑换统计 | 管理员可以通过后台查看所有商品的兑换情况，对最热、最高积分商品进行统计 | 1
学生学习空间 | 我的学习 | 可以浏览目前已经加入的课程和学习进度，并进入学习。 | 4
| 直播课表 | 可以查看自己参加的直播课程（进行中/即将开始/已结束）进行查看管理，同时可以以日历的形式查看直播时间。 | 5
| 我的作业考试 | 可以查看自己在所有课程提交的作业和考试，可以查询作业分数及考试分数。 | 1
| 我的收藏 | 可以将自己感兴趣的课程等内容收藏到学习空间，方便下次学习；支持对收藏的内容添加标签。 | 1
| 好友及消息服务 | 用户可以对感兴趣的人添加关注成为好友，好友之间可以相互发送实时私信进行沟通。 | 5
| 投票系统 | 在投票里面可以定义投票的内容，选项的个数，并且系统会自动统计百分比。也可以设置针对图片投票。用户可以对投票的进行评论，互相回复等。 | 3
| 我的问卷调查 | 可以查看教师针对我参加的课程的问卷调查。 | 2
教师教学空间 | 我的教学 | 包括在教课程、学员问答、学员话题、试卷批阅、作业批改等功能。 | 5
| 创建课程 | 供教师或管理员登进行课程的创建。包括基本信息设置、详细信息设置、课程图片设置、课时管理、文件管理、预览与发布等功能。 | 8
| 创建课程-直播 | 直播课程的设置如标题、直播开始时间、直播时长等设置。实现上讲台、参与列表功能、PPT等文档讲义管理；老师可以在上课时点击录播按钮，直播课中的内容都会记录，并在课后生成录播视频，供未参加直播的学员回看；实现点名统计、参会统计列表，并可导出。 | 8
| 问卷调查 | 可以新建或导入试卷，可以基于课程指定发布对象，发布后，对应课程的学生可看到并参与调查。 | 6
微信端总计（人天） |  |  | 200